## Hoja1
ID | ACTIVITAT | DURADA | DEPENDÈNCIA | RECURSOS
A | Llegir la part 1 | 10 min |  | Penda i Mar
B | Fer l'estructura del directori de màquina física | 5 min | A | Penda i Mar
C | Fer l'estructura de les carpetes compartides | 5 min | B | Penda i Mar
D | Llegir la part 2 | 5 min | C | Penda i Mar
E | Generar un Vagrantfile | 10 min | D | Mar
F | Iniciar màquina virtual | 5 min | E | Mar
G | Fer el primer commit | 2 min | F | Mar
H | Documentació de la part 2 | 10 min | D E F G | Penda
I | Llegir la part 3 | 5 min | H | Penda
J | Actualitzar el boxes de la màquina física | 2 min | I | Penda
K | Descarregar el joc Starship dins de la carpeta codi | 2 min | J | Penda
L | Esborrar el dipòsit dins la carpeta .git de starship-sorades-13k | 5 min | K | Mar
M | Entrar a la màquina virtual | 2 min | L | Mar
N | Crear un volum compartint la carpeta starship-sorades (MV) amb les carpetes /usr/local/apache2/htdocs dels contenidors | 10 min | M | Mar
Ñ | Crear i configurar els arxius docker-compose.yml i nginx | 15 min | N | Penda
O | Comprovar que es pot accedir a l'aplicació amb IP (MV) al navegador | 5 min | Ñ | Penda
P | Fer un segón commit local | 2 min | O | Penda
Q | Llegir la part 4 | 10 min | P | Mar
R | Dins de la màquina física, a la carpeta codi de pl2, s'ha de clonar un diposit git. | 5 min | Q | Mar
S | Comprovar que s'han creat fitxers i carpetes dins de codi | 5 min | R | Mar
T | Esborrar el dipòsit .git | 2 min | S | Penda
U | Posar en marxa la màquina virtual | 2 min | T | Penda
V | Comprovar que hi ha la carpeta aplicacions i dins d'ella, la carpeta aplicació 2 | 2 min | U | Penda
W | Comprovar que dins de aplicació 2 es troba codi | 2 min | V | Mar
X | Comprovar que dins de codi hi ha la carpeta pj9f4a87apl2 | 2 min | W | Mar
Y | Comprovar que a la carpeta pj9f4a87apl2 es troba app i sql | 2 min | X | Mar
Z | Comprovar que dins de app hi ha els 5 codis | 2 min | Y | Penda
1 | Comprovar que dins de sql hi ha bd.sql | 2 min | Z | Penda
2 | Tornar a la màquina física | 2 min | 1 | Penda
3 | Entrar al directori sql | 2 min | 2 | Mar
4 | Modificar l'arxiu bd.sql | 10 min | 3 | Mar
5 | A la carpeta pj9f4a87apl2 crear un fitxer Dockerfile | 10 min | 4 | Mar
6 | A la mateixa carpeta, crear un arxiu docker-compose.yml | 15 min | 5 | Penda
7 | Dins de la carpeta app, modificar el fitxer config.php | 10 min | 6 | Penda
8 | Entrar a la carpeta pj9f4a87apl2 per posar en marxa l'aplicació | 5 min | 7 | Penda
9 | Comprovar que els 2 contenidors funcionen correctament | 10 min | 8 | Mar
10 | Afegir la taula usuaris i les seves dades a la base de dades bdPj9f4a87apl2 de l'aplicació executant el script bd.sql | 5 min | 9 | Mar
11 | Trobar la IP de la màquina virtual | 2 min | 10 | Mar
12 | Des del navegador de la màquina física, accedeix a l'aplicació | 2 min | 11 | Penda
13 | Comprovar que es pot veure i llegir la taula d'usuaris | 5 min | 12 | Penda
14 | Des de la màquina virtual, posar en marxa l'aplicació 1 amb 10 contenidors | 5 min | 13 | Penda
15 | Comprovar que les dues aplicacions funcionen correctament al mateix temps | 5 min | 14 | Mar
16 | Des de la màquina física i dins de pj9f4a8.7, fer un tercer commit | 2 min | 15 | Mar
17 | Pujar tots els fitxers a Github | 5 min | 16 | Mar